Утверждаю: Министр здравоохранения Сахалинской области

А. К. Пак

м.п

ПОЛОЖЕНИЕ

О создании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП) на базе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики»

г. Южно-Сахалинск 2018 год

Список сокращений

РЦ ПМСП - региональный Центр организации первичной медико - санитарной помощи

М3 СО - Министерство здравоохранения Сахалинской области

МО - медицинские организации

ТПР - тактический план реализации проекта

ПМСП - первичная медико-санитарная помощь ИТ -

информационные технологии

Введение

В октябре 2016 года по инициативе Управления по внутренней политике Администрации Президента Российской Федерации стартовал пилотный проект по совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной помощи «Бережливая поликлиника». Проект реализуется совместно Министерством здравоохранения Российской Федерации и Государственной корпорацией по атомной	энергии	«Росатом»	с целью внедрения в повседневную практику

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее

- МО), технологий бережливого производства (1еап-технологии), способствующих созданию пациент-ориентированной системы оказания медицинских услуг и благоприятной производственной среды по направлениям: обеспечение безопасности и качества, исполнение заказов, устранение потерь и сокращение затрат, создание корпоративной культуры.

26 июля 2017 г. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, утвержден приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь» (далее

- Проект).

Цель Проекта - повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, до 60% к 2020 году и до 70% к 2022 году путем создания новой модели МО на принципах бережливого производства в 33 субъектах Российской Федерации с последующим тиражированием данной модели в 85 субъектах Российской Федерации.

Проект предусматривает создание региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи (далее - РЦ ПМСП) в период 2018 - 2022 гг. в 85 субъектах Российской Федерации, в задачи которых, в том числе, включена реализация мероприятий показавших высокую эффективность в проекте «Бережливая поликлиника».

- Общие положения

  - Настоящее Положение Регионального центра организации первичной медико- санитарной помощи (РЦ ПМСП) созданного на базе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики» (далее по тексту - Положение) регулирует вопросы, связанные с организацией Регионального Центра в Сахалинской области, деятельность, которого направлена на повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, до 60% к 2020 году и до 70% к 2022 году путем создания новой модели МО на принципах бережливого производства.

  - Положение о создании РЦ ПМСП описывает: принципы формирования РЦ ПМСП

• цели и задачи РЦ ПМСП

основные функции РЦ ПМСП

• принципы взаимодействия между РЦ ПМСП и ЦПМСП, Министерства здравоохранения Сахалинской области (М3 СО), а также ключевыми участниками проекта.

1.3. Руководство РЦ ПМСП осуществляет главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики», по согласованию с министром здравоохранения Сахалинской области (Распоряжение М3 СО от 26.12.2017г. № 1331-р), руководителем ЦПМСП, экспертом «Росатом».

- Структура и принципы формирования РЦ ПМСП

  - РЦ ПМСП создается на функциональной основе и утверждается нормативноправовым актом Министерства здравоохранения Сахалинской области.

  - РЦ ПМСП создается для решения целей и задач по основным направлениям, выбранным МО для оптимизации организации оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях.

  - РЦ ПМСП находится в ведении М3 СО.

  - Методическую координацию деятельности РЦ ПМСП осуществляет ЦПМСП

совместно с экспертом ГК «Росатом».

  - Структура РЦ ПМСП:

- руководитель;

- администратор;

- ответственный за визуализацию;

- ответственный за стандартизацию;

- ответственный за информатизацию и информирование;

- ответственный за улучшение процессов в МО.

- Цели, задачи и функции РЦ ПМСП

  - РЦ ПМСП осуществляет реализацию Проекта на территории Сахалинской области в МО, а также несет ответственность за достижение показателей проекта в соответствии с планом достижения показателей проекта Паспорта Проекта, в том числе достижение целевого уровня удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи участковым врачом.

  - Основные задачи РЦ ПМСП:

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи участковым врачом до 70 %;

- увеличение времени работы врача непосредственно с пациентом - не

менее, чем в 2 раза;

- сокращение времени оформления записи на прием к врачу - не менее чем в 3 раза;

- сокращение времени ожидания пациентом приема врача у кабинета -

не менее чем в 3 раза;

- сокращение срока прохождения I-го этапа диспансеризации до 2-х

дней.

  - РЦ ПМСП осуществляет:

- методическую поддержку и координацию работы МО, участвующих в Проекте;

- составление тактического плана реализации проекта (ТПР) в Сахалинской области и его согласование с ЦПМСП;

- организацию и проведение стартового совещания в Сахалинской области с участниками Проекта в целях согласования комплекса мероприятий, направленных на устранение типовых проблем в МО;

- проведение анализа организации первичной медико-санитарной помощи в Сахалинской области;

- сбор и анализ информации, полученной от МО, для представления в ЦПМСП;

- организация работы по разработке мер по устранению типовых проблем в МО;

- мониторинг мероприятий по реализации Проекта;

- организацию стандартизированной работы и разработка стандартов по визуализации;

- организацию работы по информированию населения;

- организацию работы по информатизации;

- организацию системной работы по улучшению процессов в МО;

- организацию апробации улучшенных процессов на основе принципов бережливого производства;

- обеспечение тиражирования лучших практик в Сахалинской области.

9

Схема взаимодействия ключевых участников реализации Проекта

Минздрав России

ГК «Росатом»

ЦПМСП

«и

К.

35.

О

ю

0

с

8

- 8

к.

я

1

|  | * |
| --- | --- |
| контроль |  |

+ контаоль

+ контроль

| г Заместитель Председателя Правительства Сахалинской области Зайцев Антон Владимирович V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отчет |  |  | контроль |  |
| Министерсп Сахали V |  | ■ч зо здравоохранения некой области |  |  |
| отчет | 1 | г | f контроль |  |
| • 1 | РЦПМСП 1 |  |  |  |

Руководитель 1 Администратор *

Ответственный за визуализацию Ответственный за стандартизацию Ответственный за информатизацию Ответственный за улучшение процессов в МО

обучение*

28 медицинских организаций

Алгоритм взаимодействия по передаче информации о ходе реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в	Сахалинской

области.

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Министр здравоохранения Сахалинской области | Руководителю/администратору Проекта Минздрава России | Ежемесячно (среда) | Письменный отчет, электронная почта |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Руководитель РЦ ПМСП | Руководителю ЦПМСП | 1 раз в 2 недели | Письменный отчет, электронная почта |
| 3. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Руководитель РЦ ПМСП | Министру здравоохранения Сахалинской области | Еженедельно (понедельник) | Письменный отчет |
| 4. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Руководители рабочих групп | Руководителю РЦ ПМСП | Еженедельно | Письменный отчет |
| 5. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Руководитель РЦ ПМСП | Министру здравоохранения Сахалинской области | В соответствии с графиком мониторинга статуса риска и возможностей | Телефонная связь, электронная почта |
| 6. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель РЦ ПМСП | Руководителям рабочих групп | Не реже 1 раза в неделю | Письменный отчет |

Паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико - санитарную помощь»

УТВЕРЖДАЮ Министр здравоохранения Сахалинской области А.К.Пак

ПАСПОРТ

приоритетного проекта’’Создание новой модели медицинской организаци и, оказывающей первичнуюмедико-санитарную помощь”

1. Основные положения

| Наименование направления | Здравоохранение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта |  | Срок начала и окончания проекта | 01 января 2018 г. - 1 апреля 2023 г. |
| Куратор | А.В. Зайцев, Заместитель Председателя Правительства Сахалинской области |  |  |
| Старшее должностное лицо |  |  |  |
| Функциональный заказчик | А.К.Пак, Министр здравоохранения Сахалинской области |  |  |
| Руководитель проекта | Е.О.Малицкая, главный врач ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики» |  |  |
| Ключевые участники проекта | Минздрав России, Росздравнадзор, ФОМС, Ф М БА России, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом, Министерство здравоохранения Сахалинской области, ТФОМС Сахалинской области, территориальный орган Росздравнадзора Сахалинской области, Сахалинский филиал страховой компании «СОГАЗ-МЕД», образовательная организация осуществляющая образовательную деятельность по медицинским специальностям |  |  |

2. Содержание приоритетного проекта

| Цель проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Показатель | Тип | Базовое |  | Период, год |  |  |  |
| достижения показателей |  | показателя | значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 1. Уровень удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи участковым врачом, %' | Основной |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико- санитарную помощь (далее - медицинские организации), участвующих в экспериментальной части проекта, ед. | Основной | 29 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 |
|  | 3. Количество медицинских организаций, участвующих в | Основной | 29 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 |

|  | тиражировании, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4. Количество посещений на 1 застрахованного в год | Второго уровня | 7,637 | 7,64 | 7,68 | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе с профилактической целью | Второго уровня | 1,757 | 1,83 | 1,92 | 2,02 | 2,11 | 2,21 |
|  | 5. Доля медицинских организаций, внедривших на основе электронного расписания автоматизированную систему мониторинга сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, %* | Основной | 0 | 50 | 65 | 75 | 86 | 100 |

| Результаты проекта | 1. Создан Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (далее - РЦ ПМСП). 2 . Не менее чем в 29 медицинских организациях Сахалинской области создана и апробирована "Новая модель медицинской организации", в результате внедрения которой: увеличено время работы врача непосредственно с пациентом не менее чем в 2 раза; сокращено время оформления записи на прием к врачу не менее чем в 3 раза; сокращена очередь не менее чем в 3 раза, время ожидания пациентом врача у кабинета - не менее чем в 3 раза; сокращены сроки прохождения I этапа диспансеризации до 2-х дней. 4. Внедрена система автоматизированного мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи в 100% медицинских организаций - участников проекта. 6. Внедрены новые технологии образования ("Фабрики процессов") на базе медицинского колледжа, подведомственных Министерству здравоохранения Сахалинской области . |
| --- | --- |
| Описание модели функциониров ания результатов проекта | ЦПМСП будет осуществлять организационно-методическую поддержку и координацию работы функционирования РЦ ПМСП и других участников проекта, анализ организации первичной медико-санитарной помощи в результатов Сахалинской области, разработку мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, участвующих в проекте, с организацией в них апробации принципов бережливого производства, участвовать в создании "Новой модели медицинской организации", осуществлять сбор информации и подготовку аналитических материалов для предоставления в Минздрав России о тиражировании лучших практик в субъектах Российской Федерации. С 2018 по 2022 год ЦПМСП будет обеспечивать организационную, образовательную и методическую деятельность по тиражированию "Новой модели медицинской организации" в субъектах Российской Федерации. РЦ ПМСП Сахалинской области будет осуществлять функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС СО, территориальных органов Росздравнадзора Сахалинской области по проведению |

анализа организации первичной медико - санитарной помощи в регионе, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании "Новой модели медицинской организации", осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в Сахалинской области.

В течение 2018-2019 годов при методической поддержке ГК "Росатом" ЦПМСП совместно с РЦ ПМСП и другими участниками проекта проводят анализ организации первичной медико- санитарной помощи в медицинских организациях - участниках проекта с учетом численности прикрепленного населения (менее 20 тысяч и более 20 тысяч) и организационной формы медицинской организации: 1- структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные

поликлиники (юридические лица), 2 - структурные подразделения центральных районных и районных больниц, врачебные амбулатории, в том числе амбулаторные подразделения участковых больниц, и на основании проведенного анализа разрабатывают меры по устранению типовых проблем.

"Новая модель медицинской организации" - пациентоориентированная медицинская организация, отличительными признаками которой являются доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие очередей за счет правильной организации процессов и работы персонала, качественное оказание

медицинской помощи, приоритет профилактических мероприятий в первичном звене здравоохранения.

Основные направления, реализованные в проекте:

перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом; оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых; переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации; открытая и вежливая регистратура; комфортные условия для пациента в зонах ожидания;

организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента;

внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской

помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным срокам ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

С 2018 года начинается планомерное тиражирование "Новой модели медицинской организации" с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы.

По результатам завершения проекта, оценки успешности его реализации и экономической эффективности "Новая модель медицинской организации" в дальнейшем может быть распространена на все медицинские организации первичного звена здравоохранения Сахалинской области.

- Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт проекта утвержден | Завершение этапа | 20.01.2018 |
| 2 | Утвержден сводный план проекта | Завершение этапа | 20.01.2018 |
| 3 | Создан РЦПМСП Сахалинской области | Контрольная точка | 20.01.2018 |
| 4 | Проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи не менее чем в 14 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) более 20 тысяч человек - 9 медицинских организаций; . б) менее 20 тысяч человек - 5 медицинские организации. | Контрольная точка | 30.04.2018 |
| 5 | Внедрена система автоматизированного мониторинга доступности организации первичной медико-санитарной помощи в 14 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) более 20 тысяч человек - 9 медицинских организаций; б) менее 20 тысяч человек - 5медицинские организации. | Контрольная точка | 30.11.2018 |
| 6 | На основе проведенной апробации принципов бережливого производства в 14 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области создана и внедрена "Новая модель медицинской организации" с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и | Контрольная точка | 30.01.2019 |

|  | муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) более 20 тысяч человек - 9 медицинских организаций; б) менее 20 тысяч человек - 5 медицинские организации. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи не чем в менее 5 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) более 20 тысяч человек - 1 медицинская организация; б) менее 20 тысяч человек - 4 медицинских организации. | Контрольная точка | 30.04.2019 |
| 8 | Внедрена система автоматизированного мониторинга доступности организации первичной медико-санитарной помощи в 5 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и . муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) более 20 тысяч человек - 1 медицинская организация; б) менее 20 тысяч человек - 4 медицинских организации. | Контрольная точка | 30.11.2019 |
| 9 | На основе проведенной апробации принципов бережливого производства в 5 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области создана и внедрена "Новая модель медицинской организации" с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) более 20 тысяч человек - 1 медицинская организация; б) менее 20 тысяч человек - 4 медицинских организации. | Контрольная точка | 30.01.2020 |
| 10 | Проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи не чем в менее 3 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области с учетом численности прикрепленного населения и организационной | Контрольная точка | 30.04.2020 |

|  | формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) более 20 тысяч человек - 1 медицинская организация; б) менее 20 тысяч человек - 2 медицинские организации. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Внедрена система автоматизированного мониторинга доступности организации первичной медико-санитарной помощи в 3 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) более 20 тысяч человек - 1 медицинская организация; б) менее 20 тысяч человек - 2 медицинские организации. | Контрольная точка | 30.11.2020 |
| 12 | На основе проведенной апробации принципов бережливого производства в 3 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области создана и внедрена "Новая модель медицинской организации" с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) более 20 тысяч человек - 1 медицинская организация; б) менее 20 тысяч человек - 2 медицинские организации. | Контрольная точка | 30.01.2021 |
| 13 | Проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи не чем в менее 3 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) менее 20 тысяч человек - 3 медицинские организации. | Контрольная точка | 30.04.2021 |
| 14 | Внедрена система автоматизированного мониторинга доступности организации первичной медико-санитарной помощи в 3 медицинских | Контрольная точка | 30.11.2021 |

|  | организациях муниципальных образований Сахалинской области с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) менее 20 тысяч человек - 3 медицинские организации. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | На основе проведенной апробации принципов бережливого производства в 3 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области создана и внедрена "Новая модель медицинской организации" с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) менее 20 тысяч человек -3 медицинские организации. | Контрольная точка | 30.01.2022 |
| 16 | Проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи не чем в менее 3 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения . государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) менее 20 тысяч человек - 3 медицинские организации. | Контрольная точка | 30.04.2022 |
| 17 | Внедрена система автоматизированного мониторинга доступности организации первичной медико-санитарной помощи в 3 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) менее 20 тысяч человек - 3 медицинские организации. | Контрольная точка | 30.11.2022 |
| 18 | На основе проведенной апробации принципов бережливого производства в 3 медицинских организациях муниципальных образований Сахалинской области создана и внедрена "Новая модель медицинской организации" с учетом численности прикрепленного населения и организационной формы | Контрольная точка | 30.01.2023 |

|  | медицинской организации (структурные подразделения государственных и муниципальных больниц, самостоятельные поликлиники (юридические лица) а) менее 20 тысяч человек -3 медицинские организации. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | «Новая модель медицинской организации» тиражирована не менее чем в 22 медицинских организациях Сахалинской области | Контрольная точка | 20.02.2021 г. |
| 20 | «Новая модель медицинской организации» тиражирована не менее чем в 28 медицинских организациях Сахалинской области | Контрольная точка | 30.01.2022г. |
| 21 | Внедрена система автоматизированного мониторинга доступности организации первичной медико-санитарной помощи в 28 пилотных медицинских организациях | Контрольная точка | 30.11.2022г. |
| 22 | "Новая модель медицинской организации" тиражирована не менее чем в 28 медицинских организациях Сахалинской области | Завершение этапа | 20.12. 2022г. |
| 23 | Проект завершен (Итоговый отчет утвержден) | Контрольная точка | 01.04.2023 |

- Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования Бюджетные

источники,	Федеральные	90,0	90,0

Субъектов Российской Федерации

Местные

Внебюджетные источники, млн. руб.

Итого	90,0	90,0

* Требуется ежегодное подтверждение

** Субъекты Российской Федерации определяют самостоятельно.

Год реализации	Всего	2018	2019*

90,0	90,0	90,0	450,0

90,0	90,0	90,0	450,0

- Описание приоритетного проекта

Связь с государственными Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная программами Российской постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294.

Федерации

Формальные основания для Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании инициации государственной политики в сфере здравоохранения".

Ключевые риски и	Риски:

возможности	1. Срыв сроков реализации проекта вследствие недостатка квалифицированных

специалистов по моделированию и оптимизации процессов с учетом принципов бережливого производства в сфере здравоохранения.

- Недостаточная вовлеченность медицинского и административного персонала, участвующего в проекте.

- Недостаточная информированность населения о проекте.

- Ограниченность бюджетных ресурсов.

Возможности:

- Приоритетная поддержка высшими органами государственной власти внедрения "Новой модели медицинской организации" в Сахалинской области.

- Повышение эффективности использования финансовых средств ОМС.

- Распространение лучших практик внедрения "Новой модели медицинской организации" среде профессионального сообщества для получения синергетического эффекта.